## Hoja 1
ACTIVIDAD | Codigo | Precedencia | Duracion
Nombre del Grupo | PROY01001 | - | 1
Integrantes | PROY02002 | - | 1
Roles de trabajo | PROY03003 | PROY02002 | 1
Formato Actas Reuniones Formales | PROY04004 | - | 1
Formato Actas Reuniones Informales | PROY05005 | - | 1
Reglas del Grupo | PROY06006 | - | 1
Reglas en caso de Expulsion de algun miembro del grupo | PROY07007 | PROY06006 | 1
Actas de Reuniones | PROY08008 | PROY04004 | 1
Ciclo de Vida del Proyecto (Formulación e implementación). | PROY09009 | - | 2
Documentacion de Inicio y Planificacion de Actividades | PROY10010 | PROY09009 | 3
Pizarra Colaborativa | PROY11011 | PROY1010 | 1
Planificacion Reuniones Formales | PROY12012 | PROY1010 | 1
Tabla de Actividades | PROY13013 | - | 2
Tabla de Recursos | PROY14014 | PROY13013 | 1
Diagrama GANTT | PROY15015 | PROY13013 | 2
Diagrama PERT | PROY16016 | PROY13013 | 3
Calculos del Diagrama PERT | PROY17017 | PROY16016 | 1
Fundamentacion del Modelo de Desarrollo a Seguir | ADA01018 | PROY09009 | 1
Implementación en el estándar IEEE1074. | ADA02019 | - | 1
Empleo de técnicas vistas durante el curso | ADA03020 | - | 1
Elaboración de formularios apropiados para la tarea anterior. | ADA04021 | ADA03020 | 1
Especificación de Requerimientos (Estándar IEEE830) | ADA05022 | ADA02019 | 6
Caso de Uso | ADA06023 | ADA05022 | 2
Modelo de Dominio | ADA07024 | ADA06023 | 2
Modelo conceptual (MER) | BDD01025 | ADA05022 | 5
Diagrama Entidad Relación | BDD02026 | BDD01025 | 2
Esquema Relacional normalizado | BDD03027 | BDD02026 | 1
R.N.E. | BDD04028 | BDD03027 | 1
Diccionario de datos. | BDD05029 | BDD03027 | 1
Primera versión del modelo físico de la BD | BDD06030 | BDD03027 | 4
DBschema | BDD07030.5 | BDD06030 | 3
Fundamentación tecnológica. | PROG01031 | - | 1
Ejecutable funcional de la aplicación del operario del puerto | PROG02032 | ADA05022 | 9
Código almacenado con histórico de cambios en Gitlab | PROG03033 | PROG02032 | 1
Usuarios y claves del sistema | PROG04034 | - | 1
Primera versión, Shell script que instale y configure el entorno de trabajo | SO01035 | - | 7
Shell script desarrollado en forma modular, ABM de usuarios y grupos del sistema | SO02036 | SO01035 | 4
Relevamiento y justificación de Sistema Operativo a utilizar en el servidor | SO03037 | - | 1
Relevamiento y justificación de Sistema Operativo a utilizar en las terminales | SO04038 | - | 1
Manual de instalación básica de un servidor Linux | SO05039 | - | 2
Imagen (.ova) del servidor instalado. | SO06040 | SO02036 | 1
Configuración de red del servidor | TALL01041 | TALL07047 | 3
Detalle de los equipos para los Terminales, fundamentando la elección | TALL02042 | - | 1
Detalle de los equipos Servidores, fundamentando la elección | TALL03043 | - | 2
Detalle del equipamiento de red | TALL04044 | - | 2
Detalle y fundamentación del sistema operativo, para los puestos de trabajo y servidores. | TALL05045 | - | 1
Detalle de los esquemas lógicos primarios (tentativos) de la casa central y sucursales | TALL06046 | - | 3
Detalle del esquema lógico primario (tentativo) de la interconexión entre casa central y las sucursales | TALL07047 | TALL06046 | 3
Presentación del primer presupuesto tentativo | TALL08048 | TALL02042, TALL03043, TALL04044 | 3
SEGUNDA ENTREGA
Análisis y matriz FODA. | ADA07049 | - | 1
Cálculo de métricas o COCOMO del Proyecto. | ADA08050 | - | 1
Análisis Costo-Beneficio. | ADA09051 | - | 1
Estudio de factibilidades. | ADA10052 | - | 1
Diagrama de clases, secuencia y estados. | ADA11053 | ADA07024 | 4
Especificación de procesos (Nassi-Schneiderman, Warnier Orr) | ADA12054 | - | 3
Modelo físico de la BD - Versión final | BD08055 | BDD06030 | 5
Descripción de transacciones utilizadas en el sistema | BD09056 | BD08055 | 1
Estudio de los permisos sobre BD, tablas y columnas, considerando los diferentes roles | BD10057 | BD08055 | 3
Sentencias SQL de permisos a la Base de Datos. | BD11058 | BD08055 | 2
Datos de prueba cargados en la base de datos | BD12059 | BD11058 | 1
Consultas en algebra relacional | BD13060 | BD12059 | 3
Consultas SQL, 1ra. Versión | BD14061 | BD13060 | 3
Versión final de la aplicación del operario del puerto | PROG05062 | PROG02032 | 4
Ejecutable funcional de la aplicación del transportista (1era versión) | PROG06063 | - | 5
Ejecutable funcional de la aplicación del administrador (1era versión) | PROG07064 | PROG05062, PROG06063 | 7
Primera versión de pruebas unitarias de las tres aplicaciones | PROG08065 | PROG07064 | 1
Código almacenado con histórico de cambios en Gitlab | PROG09066 | PROG07064 | 1
Usuarios y claves del sistema 2 | PROG10067 | PROG04034 | 1
Actas de reuniones hasta la fecha. | PROY18068 | PROY08008 | 1
Documentación de gestión planificación y control (pizarra colaborativa al día) | PROY19069 | PROY10010 | 1
Análisis por puntos de función. | PROY20070 | - | 1
Plan de contingencias | PROY21071 | - | 1
Analisis de Riesgos | PROY22072 | PROY21071 | 1
Planificación de Proyecto (Optimización, Seguimiento). | PROY23073 | PROY25075 | 2
Tabla de Actividades. | PROY24074 | PROY13013 | 2
Tabla de Recursos. | PROY25075 | PROY24074 | 2
Diagrama GANTT Completo. | PROY26076 | PROY24074, PROY15015 | 3
Diagrama PERT Con sus cálculos asociados. | PROY27077 | PROY24074 | 3
Configuración del servicio SSH en el servidor ajustada a los requerimientos. | SO07078 | - | 2
Definir medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad de los datos | SO08079 | - | 1
Archivo crontab con rutinas de backup, y sus correspondientes scripts. | SO09080 | - | 3
Primera versión del script de operador de centro de cómputos. | SO10081 | - | 5
Creación de un Shell script desarrollado en forma modular, que permita acceder a los logs del sistema referidos a intentos de login (exitosos, fallidos, reportes, etc.) | SO11082 | - | 3
Imagen (.ova) actualizada del servidor instalado. | SO12083 | SO06040 | 1
Corrección de la entrega anterior. | SO13084 | - | 3
Detalle del esquema lógico definitivo de la casa central y de las sucursales | TALL09085 | TALL06046 | 2
Segundo presupuesto tentativo (Mejorado) con el cálculo de todos los materiales y equipos necesarios, aclarando que será utilizado en cada una de las sucursales. | TALL10086 | TALL08048 | 2
Direccionamiento IP usando VLSM para cada sucursal que integre la red. | TALL11087 | - | 3
Documentación del sistema de cableado de acuerdo a las normas correspondientes. | TALL12088 | - | 1
Nomenclatura cableado estructurado. | TALL13089 | - | 1
Detalle de la forma en la cual se interconectarán los puestos en las sucursales. | TALL14090 | - | 1
Detalle de la UPS para el servidor principal que interconecta las sucursales y para los puestos de trabajo necesarios, | TALL15091 | - | 2
Configuración de la red funcionando (Ping de punta a punta) diseñada en Packet Tracer 7.1.1. | TALL16092 | TALL07047 | 4
Nombre de la Empresa y Logo. Fundamentación | FORM01093 | - | 1
Contrato Social | FORM02094 | FORM01093 | 2
Formularios de Registros frente al Estado (formularios completos: DGI, RUT, PLANILLA DE TRABAJO, BPS, y BSE) | FORM03095 | FORM01093 | 2
Presentación: Misión, Visión, Objetivos, Principios y Valores de la organización | FORM04096 | - | 3
Ubicación locativa. Análisis del entorno. | FORM05097 | FORM03095 | 1
Estudio de Mercado, identificación del consumidor, segmentos del mercado, competencia. | FORM06098 | - | 2
Plan de Marketing. Mezcla Comercial | FORM07099 | FORM06098 | 2
Matriz Foda | FORM08100 | - | 2
TERCERA ENTREGA
Diseño, Prueba y Finalización del Producto | ADA13101 | ADA16104, ADA16104 | 3
Carta jerárquica (optativo). | ADA14102 | - | 1
Plan de testing (Caja Blanca, Caja Negra, de Interfaz entre otras) | ADA15103 | - | 2
Casos de Prueba con juegos de datos. | ADA16104 | - | 2
Implementación MANTIS (Herramienta CASE). | ADA16104 | - | 1
Manuales de Manipulación por perfiles de usuario. | ADA18106 | - | 2
Manual de Instalación del Sistema. | ADA19107 | - | 2
Manuales de Administración del Sistema. | ADA20108 | - | 1
Videos Tutoriales (Herramienta CASE) (Opcional). | ADA21109 | - | 2
Sitio Web del producto (Herramienta CASE) (Opcional). | BDD15110 | - | 3
Implementación de vistas | BDD16111 | BDD18113 | 1
Consultas SQL, versión final completa. | BDD17112 | BDD18113 | 2
Base de datos creada en el servidor de la escuela en su versión final | BDD18113 | - | 1
Datos de prueba en las tablas | BDD19114 | BDD18113 | 1
Versión final de las tres aplicaciones | PROG11115 | - | 4
Pruebas unitarias de las tres aplicaciones | PROG12116 | PROG11115 | 1
Empaquetado e instalación de las tres aplicaciones | PROG13117 | PROG11115 | 1
Código almacenado con histórico de cambios en Gitlab | PROG14117 | PROG11115 | 1
Usuarios y claves del sistema. | PROG15118 | - | 1
Actas de reuniones Hasta la fecha. | PROY28119 | - | 1
Planificación de Proyecto (Optimización, Seguimiento y Cierre). | PROY29120 | - | 1
Tabla de Actividades. | PROY30121 | - | 1
Tabla de Recursos. | PROY31122 | - | 1
Diagrama GANTT Completo incluyendo replanificación. | PROY32123 | PROY30121 | 1
Diagrama PERT Con sus cálculos asociados. | PROY33124 | PROY30121 | 2
Documentación de Gestión y Avances del Proyecto. | PROY34125 | - | 1
Documentación de Cierre de Proyecto. | PROY35126 | PROY29120 | 1
Proceso de puesta a punto del servidor | SO14127 | - | 1
Instalar el SO (versión final) | SO15128 | - | 2
Instalar scripts (versión final) | SO16129 | - | 1
Instalar informix | SO17130 | - | 1
Configurar red, firewall y servicios a utilizar | SO18131 | - | 2
Implementación final del script de opImplementación final del script de operador de centro de cómputos, con las tareas más comunes de administración: servicios, red, procesos, respaldos, usuarios, logs.erador de centro de cómputos, con las | SO19132 | SO15128 | 2
Imagen (.ova) final del servidor instalado. | SO20133 | SO19132 | 1
Plan de inversiones (recursos necesarios para puesta en marcha: materiales y tecnológicos) | FORM09134 | - | 1
Plan de Recursos (Humanos (organigrama), Financieros (factibilidad financiera)) | FORM10135 | - | 1
Viabilidad del Proyecto empresarial (Costos, Posibilidad de puesta en práctica,Rentabilidad esperada) | FORM11136 | - | 1
Corrección de las entregas anteriores. | TALL17137 | - | 2
Contratación de servicio de INTERNET, indicando como accederán tanto la casa central como las sucursales a internet. | TALL18138 | - | 1
Detalle y fundamentación del servicio de VPN-MPLS de ANTEL para interconectar todas las sucursales y la casa central. | TALL19139 | - | 2
Detalle y fundamentación de la implementación de seguridad informática, usuarios, firewall, antivirus, UPS, etc. | TALL20140 | - | 1
Detalle y fundamentación de la implementación del Firewall de las terminales y del servidor. | TALL21141 | - | 1
Configuración de Routers y Switchs, de forma completa. | TALL22142 | - | 1
Configuración final de la red funcionando (Ping de punta a punta) diseñada en Packet Tracer 7.1.1. | TALL23143 | TALL22142 | 2
Presupuesto final completo | TALL24144 | TALL19139 | 2
Detalle de las configuraciones de los equipos de red y servidores. | TALL25145 | TALL23143 | 2
FIN